## Sheet1
Use Case Name | Importance Rank | Estimated Time
|  | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04
AddHabit | 1 | bar: 2017-10-16 to 2017-11-13
EditHabit | 7 | bar: 2017-10-23 to 2017-11-20
DeleteHabit | 8 | bar: 2017-10-23 to 2017-11-20
ViewHabit | 2 | bar: 2017-10-16 to 2017-11-13
ViewHabitList | 12 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-27
AddHabitEvent | 5 | bar: 2017-10-23 to 2017-11-20
ViewHabitEvent | 6 | bar: 2017-10-23 to 2017-11-20
EditHabitEvent | 9 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-27
DeleteHabitEvent | 10 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-27
ViewHabitHistory | 11 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-27
CreateUser | 3 | bar: 2017-10-16
LoginUser | 4 | bar: 2017-10-16
Social | 14 | bar: 2017-11-06 to 2017-12-04
Geolocation | 13 | bar: 2017-11-06 to 2017-12-04
[6 empty] | Project 4 |  |  | Project 5
Start Date | 2017-10-16
End Date | 2017-12-04
Weeks | 7